## Historial de Revisiones
Nombre del Proyecto | Proyecto de reforma del proceso de matrícula
Documento | Lista de Riesgos
Historíal del Revisiones
Fecha | Descripción | Autor | Versión

## Lista de Riesgos
|  |  |  | Positivo |  | Muy Bajo | Muy Baja | 1 | [5 empty] | Evitar | Explotar
|  |  |  | Negativo |  | Bajo | Baja | 2 | [5 empty] | Transferir | Compartir
[6 empty] | Mediano | Mediana | 3 | [5 empty] | Mitigar | Mejorar
[6 empty] | Alto | Alta | 4 | [5 empty] | Aceptar | Aceptar
[6 empty] | Muy Alto | Muy Alta | 5
Datos de Identificación | [5 empty] | Análisis Cualitativo |  |  |  | Análisis Cuantitativo |  |  |  | Respuesta al Riesgo
ID | Riesgo | Causas Raíz | Fecha de Identificación | Tipo de Riesgo | Categoría de Riesgo | Impacto | Probabilidad | Severidad (P*I) | Prioridad | Impacto ($) | Probabilidad (%) | Valor Esperado del Impacto | Prioridad | Estrategia | Descripción de la Estrategia | Responsable | Fecha de Ejecución | Plan de Contingencia
1 | Migraciones no provee la información necesaria para asesorar a un inmigrante. | No hubo un correcto análisis de factores externos. | 2018-06-05 | Negativo | Cronograma | Alto | Baja | 8 | 1 | 1000 | 25% | 250 | 1 | Mitigar | Visitar personalmente la superintendencia nacional de migraciones y pedir la documentación necesaria. | Jefe de Proyecto |  | Conseguir algun contacto en la superintendencia que facilite la información
2 | Los usuarios no deseen brindar su situación migratoria | No hubo un correcto analisis de interesados y sus necesidades. | 2018-06-05 | Negativo | Cronograma | Mediano | Baja | 6 | 1 | 500 | 25% | 125 | 1 | Mitigar | Se tendra un trato cercano y amigable con los usuarios para generar un alto nivel de confianza en ello. | Scrum Master |  | Se realizaran eventos de información y concientización sobre el funcionamiento del servicio.
3 | Cambios en las políticas migratorias | Desiciones de gobierno | 2018-06-05 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 1500 | 40% | 600 | 1 | Mitigar | Se utilizará Scrum lo cual permitirá implementar en iteraciones cortas y tener una alta adaptabilidad ante el cambio. Por otro lado, se actualizará semanalmente la información recopilada para asegurarnos de tener siempre información vigente. | Jefe de Desarrollo |  | Se contratara un Scrum master experto para mejorar la adaptabilidad de la implementacion de la metodologia agil
4 | La cantidad de inmigrantes refugiados se reduce durante la duración del proyecto | Cambio favorables en las condiciones del pais. | 2018-06-05 | Negativo | Cronograma | Bajo | Baja | 4 | 1 | 250 | 30% | 75 | 1 | Mitigar | Se priorizara la escalabilidad del proyecto para que en los casos de variaciones en la cantidad de inmigrantes refugiados se podrá migrará a otros grupos de inmigrantes que sean más numerosos. | Jefe de Desarrollo |  | Se contratara un experto en escalabilidad de proyectos para poder re enfocar el proyecto a un publico mas amplio
5 | Posibilidad que cambien los requerimientos. | No hubo un correcto análisis de requerimientos. | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 1500 | 30% | 450 | 1 | Mitigar | El proyecto es altamente escalable y en los casos de variaciones en la cantidad de inmigrantes refugiados se podrá migrará a otros grupos de inmigrantes que sean más numerosos. | Analista Funcional |  | Asignar horas extras para garantizar el correcto análisis de requerimientos.
6 | Es posible que los usuarios tengan problemas para interactuar con la interfaz tipo material design. | Alumnos antiguos estaban acostumbrados a matricularse usando la interfaz anterior. | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Mediano | Mediana | 9 | 1 | 1000 | 25% | 250 | 1 | Mitigar | Avisar a los alumnos del diseño de la interfaz. | Expert UX/UI Designer |  | Hacer un videotutorial explicando el funcionamiento de la nueva interfaz.
7 | Problemas con los servicios de respaldo de la nube. | Los servicios en la nube ofrecidos por las empresas tienen problemas | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 3500 | 10% | 350 | 1 | Aceptar | Esperar respuesta de proveedor. | Jefe Proyecto |  | Buscar otro proveedor. Incluir una claúsula en el contrato en la que se indique que si pasado un tiempo los servicios sigan fallando, tener disponible los servicios de un nuevo proveedor.
8 | Problemas con los servicios de pago de los bancos asociados. | Los bancos tienen problemas con sus transacciones internas y sus webservices no nos devuelven informacion corercta | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 5000 | 5% | 250 | 1 | Mitigar | Sugerir medios alternativos de pago. | Jefe Proyecto |  | Habilitar el pago en caja.
9 | Conflictos entre miembros del equipo que perjudican al proyecto. | Un miembro del equipo no se lleva bien con otro o tienen un problema personal pasado que no solucionaron | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 4000 | 60% | 2400 | 1 | Mitigar | Promover un ambiente de respeto y evitar contratar a personas en una relación amorosa en la misma área. | Jefe Proyecto |  | Separar a los miembros a diferentes áreas.
10 | Problemas personales en algún miembro del equipo que pueda afectar el proyecto | Un miembro del equipo sufre un problema personal/familiar | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 1500 | 70% | 1050 | 1 | Mitigar | Hacer un examen psicológico y estabilidad emocional para conocer la capacidad de esta persona para afrontar problemas personales. | Jefe Proyecto |  | Otorgar beneficios y recompensas para motivar a los miembros del equipo.
11 | Puede que el staff requerido no sea suficiente para realizar todas las actividades del proyecto. | No se interpreto correctamente el tiempo necesario para desarrollar un sprint | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 3000 | 10% | 300 | 1 | Transferir | Tercerizar la contratación de recursos para el proyecto mediante un contrato que permita obtenerlos a demanda. | Jefe Proyecto |  | Asignar horas extras para garantizar que el proyecto se ejecute en el tiempo indicado.
12 | Sobreasignación del staff por cambios en el proyecto. | Cambio de los requerimientos | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Mediano | Mediana | 9 | 1 | 1000 | 25% | 250 | 1 | Mitigar | Establecer una política de asignación de recursos sin tareas activas. | Jefe Proyecto |  | Nivelar recursos.
13 | Hacer un supuesto sin analizar toda la información requerida. | No leer un contrato correctamente | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 4000 | 20% | 800 | 1 | Mitigar | Analizar toda la información requerida. | Jefe Proyecto |  | Pedir una segunda opinión acerca de la información requerida antes de realizar una acción.
14 | Retraso en una actividad que es parte de la ruta crítica del proyecto. | El/los recursos asignados al desarrollo de una actividad demoran mas del tiempo indicado porque no dominan la tecnología necesaria para esta. | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 4000 | 40% | 1600 | 1 | Mitigar | Asignar recursos senior a las actividades que son parte de la ruta crítica del proyecto. | Jefe Proyecto |  | Asignar horas extra a los recursos senior.
15 | Estimación de costos errónea. | Aumento de los costos por parte del proveedor o tipo de moneda volatil | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 2000 | 30% | 600 | 1 | Mitigar | Analizar las tendencias de cambio de moneda del mercado, realizar un análisis de riesgos adecuado para tener un presupuesto de contingencia ideal. | Jefe Proyecto |  | Usar dinero de las reservas administrativas previa aceptación de la gerencia.
16 | Cambios en los días no laborables establecidos por el Estado. | Feriados largos, fenomenos naturales, autogolpe de estado, incendios masivos, terrorismo. | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Muy Alto | Mediana | 15 | 1 | 2000 | 25% | 500 | 1 | Mitigar | Tener una contingencia de horas de trabajo para casos de emergencia. | Jefe Proyecto |  | Pedir más tiempo al cliente explicando el motivo.
17 | Problemas en la comunicación del equipo. | Miembros del equipo no tienen desarrolladas sus habilidades blandas y no consiguen relacionarse entre si, lo que dificulta transmitir una idea. | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 2000 | 20% | 400 | 1 | Mitigar | Fomentar la sana comunicación entre los cada uno de los miembros del equipo. | Scrum Master |  | Mejorar las habilidades blandas del equipo mediante actividades, dinámicas, reuniones.
18 | Malinterpretación de los requerimientos. | El stakeholder no tiene claro lo que necesita o no sabe como transmitir la idea. | 30/05/2018 | Negativo | Cronograma | Alto | Mediana | 12 | 1 | 5000 | 20% | 1000 | 1 | Mitigar | Verificar que los requerimientos fueron interpretados correctamente y que es lo que el stakeholder desea. | Analista Funcional |  | Asignar horas extras para garantizar el correcto análisis de requerimientos.
19 | Migraciones cierra las fronteras a los inmigrantes. | No hubo un analisis correcto de la situacion actual del pais ni de la cantidad maxima de inmigrantes que suelen aceptar los paises. | 2018-06-05 | Negativo | Cronograma | Alto | Baja | 8 | 1 | 10000 | 10% | 1000 | 1 | Aceptar | Se acepta el riesgo | Jefe de Proyecto |  | Se busca replicar el sistema en el plais donde se redirecciones el flujo de inmigrantes.
20 | El equipo de desarrollo no comprende el proceso migratorio | No hubo un correcto trabajo de requerimientos enlazado con los interesados para que el equipo comprenda que es lo que esta desarrollando | 2018-06-05 | Negativo | Cronograma | Mediano | Alta | 12 | 1 | 1100 | 60% | 660 | 1 | Mitigar | Se capacitará al equipo respecto al proceso migratorio con un taller con buen ambiente, música y bocaditos. | Jefe de Desarrollo |  | Tercerizar el desarrollo de esta parte a un equipo especializado en tramites migratorios.